# Nr sprawy: RMKG-XII.271. 11.2017                                   Opatów dnia 05.12.2017r

# Zamawiający:

# Gmina Opatów

# Plac Obrońców Pokoju 34

27 – 500 Opatów

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# Dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych.

Przetarg nieograniczony   „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń

Opatowskiego Ośrodka Kultury wraz z adaptacją ich

części na potrzeby Biblioteki Gminnej.

Kod CPV 45000000-7   Roboty budowlane

45110000-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,

roboty ziemne

45311000-0   Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45332200-5   Roboty instalacyjne hydrauliczne

Zatwierdził:

Z up. Burmistrza

Ireneusz Klimkowski

Z-ca Burmistrza

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

zawiera:

Rozdział I 		Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II 		Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty

Załącznik nr 1 – Strona tytułowa

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do

wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 – wzór umowy

ROZDZIAŁ I

Instrukcja dla Wykonawców

I. ZAMAWIAJĄCY

# Gmina Opatów

# Plac Obrońców Pokoju 34

27-500 Opatów

tel. /15/ 8681 300

fax /15/ 8684 647

NIP : 863-15-38-233

Adres internetowy :www.bip.umopatow.pl

e- mail :zamowienia@umopatow.pl.

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

2.1.Zamawiający ogłosił postępowanie zgodnie z postanowieniami art. 10 ust 1 oraz

art.39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z

2015r  poz. 2164 oraz z 2016r poz.831 i 996 zwanej dalej ustawą, na „ Przebudowę

i wyposażenie pomieszczeń Opatowskiego Ośrodka Kultury wraz z adaptacją ich

części na potrzeby Biblioteki Gminnej „ które  będzie prowadzone w podstawowym

trybie,  jakim jest   przetarg  nieograniczony.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

a) w Biuletynie Zamówień Publicznych

b) na stronie internetowej Zamawiającego  www.bip.umopatow.pl

c) na tablicy ogłoszeń.

2.2.Podstawa prawna opracowania SIWZ:

a)  art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych.

b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r  w sprawie  rodzajów

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  o

udzielenie zamówienia  (Dz. U. z 2016 r  poz.1126)

c)  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę

przeliczenia wartości zamówień publicznych(Dz. U z 2015 r poz. 2254)

2.3.Zamawiający nie  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2.4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

2.5.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem

aukcji elektronicznej.

2.6.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

2.7.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

2.8.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i wyposażenie pomieszczeń

Opatowskiego Ośrodka Kultury wraz z adaptacją ich części na potrzeby Biblioteki

Gminnej.

Realizacja zamówienia polega na wykonaniu robót budowlanych wewnątrz budynku

mających na celu podniesienie standardów użytkowych obiektu, przystosowania do

obowiązujących przepisów związanych z dostępem dla osób niepełnosprawnych i

adaptacją ich części na potrzeby Biblioteki Gminnej. Dokumentacja zawiera zakres

robót szerszy od zakresu objętego niniejszym zamówieniem. Na zakres robót

budowlanych składają się następujące prace :

-Uzupełnienia i wykonanie nowych stropów,

-Wymiana drzwi, ościeżnic, rozkucia i wykonanie nowych nadproży,

-Przebudowa i budowa sanitariatów,

-Wymiana posadzek w pomieszczeniach ogólnodostępnych, pomieszczeniach

przebudowywanych, korytarzach (holach) górnym i dolnym, we wszystkich

pomieszczeniach biblioteki,

-Modernizacja instalacji sanitarnych : wody, kanalizacji, c.o., wentylacji,

(uzupełnienia wentylacji w celu dostosowania obiektu do potrzeb biblioteki),

-Modernizacja instalacji elektrycznej

-Wymiana instalacji elektrycznej

-Dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów ppoż. (w zakresie instalacji i

urządzeń)

2.Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie

realizacji zamówienia:

a)   kierownik budowy

b)   minimum dwóch pracowników robót wykończeniowych

3. Wykonawca składa Zamawiającemu wykaz osób, które realizują zamówienie wraz z

oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę przed

przystąpieniem do wykonywania robót.

4.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do  wykonania

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę

lub  podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących  wskazane czynności.

5.Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww

wymogów i dokonywania ich oceny

- żądania wyjaśnień i informacji w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia

spełnienia  ww  wymogów.

6.Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2

czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez

wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy.

7. Zamawiający będzie żądał od wybranego Wykonawcy złożenia kosztorysu

ofertowego na podstawie którego została wyliczona kwota ofertowa.

Szczegółowy zakres robót - elementy robót zawiera przedmiar robót (zawarte             w przedmiarze ilości maja charakter pomocniczy), dokumentacja  techniczna oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

# Termin wykonania zamówienia : 31.05.2018r

UWAGA :

W celu umożliwienia kontroli prawidłowego postępu robót budowlanych Zamawiający ustala terminy wykonania elementów robót. Potwierdzeniem wykonania każdego z elementów będzie protokół kontroli. Niezrealizowanie w terminie elementu robót będzie podstawą do rozwiązania umowy i naliczenia kar za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy liczonych od wartości elementu. Wartość elementów robót zostanie określona w oparciu o przedłożony przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy kosztorys ofertowy. Z chwilą rozwiązania umowy zostanie powołana komisja w celu określenia stopnia zaawansowania robót budowlanych i ustalenia wysokości kar umownych.

Określa się następujące terminy wykonania poszczególnych etapów :

- Uzupełnienia i wykonanie nowych stropów	-  09.02.2018

- Wymiana drzwi, ościeżnic, rozkucia i wykonanie nowych nadproży 15.02.2018

- Przebudowa i budowa sanitariatów	-  28.02.2018

- Wymiana posadzek w pomieszczeniach ogólnodostępnych, pomieszczeniach przebudowywanych, korytarzach (holach) górnym i dolnym, we wszystkich pomieszczeniach biblioteki -  15.05.2018

- Modernizacja instalacji sanitarnych : wody, kanalizacji, c.o., wentylacji	- 30.03.2018

- Instalacje elektryczne	-  30.03.2018

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

5.1.O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

a) nie podlegają wykluczeniu ;

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

w  ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia

5.2.Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

o  ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie wymaga dokumentów w tym zakresie.

b)sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, posiadania ubezpieczenia  od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną  min.100.000zł

c)zdolności technicznej lub zawodowej;

W celu potwierdzenia doświadczenia, Wykonawcy winni udokumentować

zrealizowanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,

przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie

budynku  wraz z instalacjami o wartości minimum 500.000zł. brutto wraz z

podaniem  wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których

robota budowlana został wykonana wraz z załączeniem dowodów  określających

czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o

których mowa są referencje bądź inne dokumenty  wystawione przez podmiot

na  rzecz którego roboty budowlane  były  wykonywane

5.3.Wykonawca ,może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego

zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych

5.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji  innych podmiotów , musi

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów

na potrzeby realizacji zamówienia

5.5.Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna

pozwala na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w

postępowaniu oraz dokona badania czy nie zachodzą wobec nich podstawy

wykluczenia, o których mowa w art.24 ust. 1 ustawy Pzp.

5.6.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub

finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez

Wykonawcę  warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego

podstawy wykluczenia,  Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w

określonym terminie:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem.

5.7. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy mogą

polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te realizują roboty

budowlane i do realizacji  których te zdolności są wymagane.

5.8. Wykonawca , który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą w

skutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba, że za nie udostępnienie zasobów

nie ponosi winy.

5.9. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada,

czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli

Wykonawca ten będzie się uchylał od zawarcia umowy , Zamawiający zbada, czy

Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert, nie

podlega  wykluczeniu   oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.10.Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz

wymagane środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności Wykonawcy do

należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z

udziału w  postępowaniu.

5.11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,

zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu

wspólnie.

5.12.Jeżeli oferta Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie

wybrana Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie

zamówienia publicznego , umowy regulującej współprace tych podmiotów

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1.Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają

wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp.

6.2.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może

wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.3. W terminie 3 dni od przekazania informacji o treści złożonych ofert Wykonawca

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu

6.4.Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli :

a) jest niezgodna z ustawą,

b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3 ustawy

Pzp,

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d) jest oferta, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu

zamówienia,

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o

udzieleniu zamówienia,

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp,

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

i) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust.2 ustawy Pzp, na

przedłużenie terminu związania ofertą,

6.5.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganie

wykluczeniu dokonane będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w

niniejszym postępowaniu  oświadczenia oraz dokumenty.

VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH

7.1.Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki :

a) strona tytułowa – załącznik nr 1 do SIWZ.

b) formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

c) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 3 do SIWZ

d) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 4 do

SIWZ

7.2.W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielnie

zamówienia na podstawie okoliczności o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp

należy w terminie 3 dni od przekazania informacji o treści złożonych ofert pod

rygorem wykluczenia z postępowania,  złożyć następujące oświadczenia i

dokumenty:

a)oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź

informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu

7.3.W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków , o których mowa w art.22

ust.1, pkt 2 ustawy Pzp należy na wezwanie Zamawiającego pod rygorem

wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego

terminie  następujące oświadczenia i dokumenty ;

a)potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć ww. dokumentu,

dopuszcza się złożenie innych dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia

warunków udziału w postępowaniu.

7.4.W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.22

ust.1b, pkt 3 ustawy Pzp, należy na wezwanie Zamawiającego, po rygorem

wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego

terminie następujące  oświadczenia i dokumenty :

a)wykaz zrealizowanej, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym

okresie, przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie,

przebudowie budynku  wraz z instalacjami o wartości minimum  500.000zł. brutto

wraz z podaniem  wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz

których robota budowlana został wykonana wraz z załączeniem dowodów

określających czy  te roboty budowlane zostały wykonane  należycie, przy czym

dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty  wystawione

przez podmiot  na  rzecz którego roboty budowlane  były  wykonywane

7.5. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.2, 7.3, 7.4  nie są dołączane do

oferty.

7.6. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o

udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna), muszą oni spełniać

następujące warunki:

a)oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do

reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i

zawarcia umowy.

b)stosowne pełnomocnictwo/ upoważnienie wymaga podpisu prawnie

upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących

wspólnie- należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

c)oferta winna zawierać oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1 ppkt  c i d dla

każdego z Wykonawców osobno, pozostałe dokumenty wymienione w pkt 7.1

składane są wspólnie

d)dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego, o których

mowa w pkt 7. 2 dotyczą każdego z Wykonawców osobno. Natomiast

dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 7.3 i7. 4 składane są przez

tego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który

wykazuje spełnienie  warunków udziału w postępowaniu

7.7. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i

oświadczeń :

a)oświadczenia Wykonawcy, Podmiotów udostępniających zasoby,

Podwykonawców składane są w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione

do reprezentowania  ww. Podmiotów.

b) za oryginał uważa się oświadczenie lub dokumenty złożone w formie pisemnej

podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem

c) dokumenty inne niż oświadczenia składna są w oryginale lub kopii potwierdzonej

za zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do

reprezentowania.

d) potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca, Podmiot

udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie

zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - odpowiednio, w zakresie

dokumentów, które każdego z nich dotyczą

e) potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej podpisanej

własnoręcznym podpisem.

f) oferta, wszystkie wymagane załączniki składane dokumenty oraz  oświadczenia

podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają

załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej

kopii

g) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na

język  polski

h)Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej

Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej

prawdziwości.

7.8. Postanowienia dotyczące dokumentów dot. Podmiotów udostępniających zasoby:

a) Wykonawca, który powołuje się na zasobach innych Podmiotów, w celu

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w

zakresie w jakim powołuje się na ich zasobach, warunków udziału w

postępowaniu, zamieszcza informacje o tych Podmiotach w oświadczeniach o

których mowa w pkt 7.1 ppkt c i d

b) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów, w celu oceny, czy

Wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla

należytego wykonania niniejszego zamówienia oraz oceny , czy stosunek łączący

Wykonawcę z tymi Podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów

do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące:

- zakresu dostępu Wykonawcy zasobów innego Podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego Podmiotu, przez Wykonawcę przy

wykonywaniu niniejszego zamówienia,

- zakres i okres udziału innego Podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

publicznego,

- czy inne Podmioty, na zdolności których Wykonawca powołuje się w

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia,

zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą

7.9. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych:

a) wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, zastrzeżonych

przez składającego ofertę, w terminie nie późniejszym niż wyznaczony termin

składania ofert

b)Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że dokumenty

te nie mogą być udostępnione oraz wykazać ,że zastrzeżone informacje

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

c) wymienione powyżej dokumenty Wykonawca zobowiązany jest wydzielić w

wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy

przedsiębiorstwa. Tak  wydzielonych informacji Zamawiający nie ujawni.

d) udostępnienie złożonych ofert nastąpi na pisemny wniosek zainteresowanego, po

dokonania przez Zamawiającego analizy, czy oferta ta nie zawiera dokumentów

zastrzeżonych, nie podlegających udostępnieniu

e) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika

z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art.86 ust.4 ustawy Pzp

f) zgodnie z art. 11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez

tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne

informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca

podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności

VIII. FORMA POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

8.1.W postępowaniu o udzieleniu zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia

oraz informacje pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą przekazywane będą w

następujący  sposób:

- za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23

listopada 2012r – Prawo pocztowe(Dz.U. z 2012r poz.1529 oraz z 2015r poz.1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniach usług drogą elektroniczną

8.2.Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu

otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji

przekazanych przez Zamawiającego. W przypadku braku potwierdzenia,

otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że pismo

wysłane przez Zamawiającego na  numer faksu lub poczty elektronicznej podany

przez Wykonawcę zostało mu  doręczone  w sposób umożliwiający zapoznanie się

Wykonawcy z treścią pisma.

8.3.Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski,

zawiadomienia oraz informacje w sposób umożliwiający zapoznanie się przez

Zamawiającego z ich treścią, tj.: od poniedziałku do piątku od godz.7:00 do 14:00.

8.4.Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:

- w sprawach merytoryczno-formalnych: Pan Grzegorz Mizera

w godzinach pracy Urzędu 7:00 do 14:00

8.5.Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ:

a) Wykonawca może zwracać się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienia

treści SIWZ.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak  nie później niż na 2 dni

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca

dnia, w którym upływa  połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

c) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym

Zamawiający przekazał SIWZ bez ujawnienia źródła zapytania oraz zostanie

zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.umopatow.pl

d) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie  do Zamawiającego

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu

składania ofert Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić bez

rozpoznania

e) w uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,

Zamawiający  może zmodyfikować treść SIWZ.

f) wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w

tym zmiany terminów, Zamawiający zamieści na stronie internetowej

www.bip.umopatow.pl

g) wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany

terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się

integralną częścią  SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i

zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą

podlegały nowemu terminowi

h) w przypadku, gdy w wyniku zmiany  treści SIWZ dojdzie do zmiany treści

ogłoszenia o zamówieniu,  Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień

Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie

przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na

wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w

art.12a ust.1 Prawa zamówień publicznych .

i) jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w

ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

j) o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający powiadomi Wykonawców,

którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej

www.bip.umopatow.pl

8.6. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku

badania i oceny ofert:

a)Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym odpowiednich

oświadczeń lub dokumentów;

- potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu

- potwierdzających brak podstaw wykluczenia

- oświadczeń , o których mowa w pkt 7.1 ppkt d i e niniejszej specyfikacji

- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania

- pełnomocnictw, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art.26 ust.3 i

ust.3a ustawy Pzp

b)w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od  Wykonawcy wyjaśnień

dotyczących treści złożonej oferty oraz  wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających;

- spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu,

-spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego,

- potwierdzających brak podstaw wykluczenia

c) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste

omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta

została  poprawiona

- Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty

ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych

zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym  Wykonawcę, którego

oferta została  poprawiona. Oferta Wykonawcy , który w terminie 3 dni od dnia

dręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie takiej omyłki, podlega

odrzuceniu.

8.7.Zamawiający w celu ustalenia , czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku

do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym

terminie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących  wyliczenia ceny

mających wpływ na wysokość  ceny ofertowej.

8.8.Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił  wyjaśnień lub jeżeli

dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta

zawiera rażąco niską cenę lub koszt w  stosunku do  przedmiotu zamówienia.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

9.1.Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# 9.2.Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego przedłużyć termin

# związania ofertą

# 9.3.Zamawiający  na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą może

# zwrócić się tylko raz do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego

# terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

10.1.Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z

dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych oraz niniejszej specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.

10.2.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem

oferty. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę .

10.3.Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie oraz podpisana przez

osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania

zobowiązań, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa

10.4.Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga

załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

10.5.Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia.

10.6.Nie dopuszcza się jakichkolwiek poprawek, skreśleń w treści oferty wraz z

załącznikami, bez jednoczesnego podpisania się przez osoby uprawnione do

reprezentacji Wykonawcy przy naniesionych poprawkach, skreśleniach, itp.

10.7. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór jego oferty

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub

świadczenie będzie prowadzić do powstania tego obowiązku oraz wskazując ich

wartość bez kwoty podatku.

10.8.Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę

przedsiębiorstwa. Postanowienie w tym zakresie zawarto w pkt 7.9 niniejszej

specyfikacji

10.9. Wykonawca składa ofertę w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej

treści zabezpieczając jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert

(nieprzejrzysta,  zamknięta koperta) .

10.10.Kopertę /opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane w

następujący  sposób:

Gmina Opatów 27-500 Opatów Plac Obrońców Pokoju 34  „Oferta na –

Przebudowę i wyposażenie pomieszczeń Opatowskiego Ośrodka Kultury

wraz z adaptacją ich części na potrzeby Biblioteki Gminnej  – Nie otwierać

przed dniem 20.12.2017r  godz.9:00".

10.11.Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej

należy przygotować w sposób określony jak w pkt 10.10 oraz przesłać

w zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym:

Gmina Opatów 27-500 Opatów Plac Obrońców 34

„Oferta .Nie otwierać przed dniem 20.12.2017r godz. 9:00 ".

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

# 11.1.Oferty w formie pisemnej należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy

# Opatów, 27-500 Opatów Plac Obrońców Pokoju 34 lub przesłać pocztą w terminie

# do dnia 20.12.2017r do godz. 8:50 (obowiązuje data i godzina wpływu).

11.2.Jeżeli oferta wpłynie po terminie zamawiający niezwłocznie zawiadomi i zwróci

wykonawcy ofertę.

11.3.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub

wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymaga zachowania formy

pisemnej.

11.4.Zmiana dotycząca treści oferty winna być przygotowana, opakowana, opisana

oraz zaadresowana na adres Zamawiającego  w sposób opisany w pkt 10

niniejszej specyfikacji i dodatkowo opatrzona napisem „Zmiana”. Podobnie w

przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty- opatrzona napisem „Wycofane”.

Koperty oznaczone w podany  wyżej sposób będą otwierane w pierwszej

kolejności.

# 11.5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w U.M i G Opatów Plac Obrońców Pokoju 34

# w dniu 20.12.2017r o godzinie 9:00   w sali konferencyjnej Urzędu .

# 11.6.Otwarcie ofert jest jawne.

11.7.W trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w

art. 86 ust. 3 i 4 ustawy.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

12.1. Cena musi być podana w PLN (Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z

Wykonawcą w walutach  obcych).

12.2. Podana przez Wykonawcę cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty

związane z robotą budowlaną.

12.3. Cenę ofertową wykonawca podaje na „ Formularzu ofertowym” (załącznik nr

2 do SIWZ)

12.4. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XIII. OPIS KRYTERIÓW , KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

13.1.Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego

rozpatrywania jeżeli:

- oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą

Specyfikacją,

- z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki

formalne określone niniejszą Specyfikacją,

- złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

- oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

- Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego

13.2.Zamawiajacy stosował będzie następujące kryteria oceny ofert .

13.3.Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert,

stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w  odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawcę w zakresie kryterium.

13.4.Za parametry najkorzystniejsze w kryterium oferta otrzyma maksymalną ilość

punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio

- proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany

zostanie na podstawie opisanego kryterium i ustaloną punktację : 0-100

(100%=100pkt)

13.5.Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu

kryterium oceny ofert przedstawione w tabeli:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie (Waga ) |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. . | Cena Gwarancja ( nie mniej niż 2 lata i nie więcej niż 5 lat) | 60% = 60 pkt 40% = 40 pkt |

13.6.Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższych

kryteriach otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom,

wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza

liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

13.7.Zastosowane wzory do obliczenia punktów:

cena najniższa

_____________  X 60

cena   kolejna

Gwarancja - za każdy rok 10 punktów

13.8.Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ( maksymalna liczba

przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria ) zostanie uznana za

najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością

uzyskanych punktów. Realizację zamówienia zostanie powierzone wykonawcy,

którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

13.9.Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania

obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od

towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia

towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i

usług zgodnie z  obowiązującymi w przedmiocie zmówienia przepisów prawa.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

14.1.Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a) nie  złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty lub cena z najniższą ceną przewyższa kwotę,

którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a

Zamawiający  nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,

c) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca że prowadzenie

postępowania  lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,

czego nie można  było wcześniej przewidzieć;

e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą

zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia

publicznego.

14.2.O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali

się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed

upływem terminu składania ofert – i którzy złożyli oferty – w przypadku

unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert- podając

jednocześnie uzasadnienie faktyczne i prawne.

14.3.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres

Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także

nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze

streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację

przyznaną ofertom w  kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając powody odrzucenia

oferty

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie

zamówienia

14.4.Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których

mowa w pkt.14.3., ppkt a SIWZ również na stronie internetowej

www.bip.umopatow.pl

# 14.5.Wykonawca występujący wspólnie (konsorcjum) przed przystąpieniem do

# zawarcia umowy o zmówienie publiczne przedłoży umowę regulującą współpracę

# Wykonawców występujących wspólnie. Termin na jaki winna  być zawarta

# umowa Wykonawców występujących wspólnie, nie może być krótszy od terminu

# określonego na wykonanie zamówienia.

14.6.Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie wskazanym  w

zawiadomieniu o wyborze oferty ale nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania

zawiadomienia o wyborze oferty.

14.7.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed

upływem terminu o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie

zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

14.8.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający wybierze ofertę

najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej

oceny, chyba że zachodzą przesłanki, unieważnienia postępowania o których

mowa w art. 93 ust. 1.

XV.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

15.1.Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania

umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub

nienależytego umowy.

15.2.Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza

wymagane będzie wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 3 %  ceny całkowitej

podanej w ofercie przedstawionej przez wykonawcę .

15.3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku

następujących formach:

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:

numer rachunku bankowego 15 1240 1372 1111 0010 7254 7831

z adnotacją "zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Nazwa zadania"

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest

zobowiązaniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości.

15.4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: należy

dostarczyć zabezpieczenie przed podpisaniem umowy Zamawiającemu.

15.5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie

wykonane, z zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która

pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi

za wady.

15.6. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie,

ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia

należytego wykonania umowy.

15.7. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia

należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej

oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

15.8. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują

uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.

XVI. WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

16.1.Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z

uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji

istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

16.2.Postanowienia istotne dla Zamawiającego określa wzór umowy stanowiący

integralną część SIWZ ( załącznik nr 5 do SIWZ ).

16.3.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie

w  formie  aneksu podpisanego przez obie strony.

16.4.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jeżeli

zmiana  umowy   będzie korzystna dla Zamawiającego i będzie dotyczyć:

1) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji

projektowej

2) zmiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do

materiałów  przewidzianych w dokumentacji projektowej

16.5.Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę

wyliczoną w oparciu o czynniki cenotwórcze przyjęte przez Wykonawcę do

sporządzenia oferty w  przypadku:

1) rezygnacji z części zakresu robót do wykonania,

2) braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w

dokumentacji  projektowej,

3) modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót

dodatkowych lub  uzupełniających za roboty zaniechane,

4) jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych, które

ulegają zmianie.

16.6.Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia

należnego Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących

przepisów dotyczących zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług,

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez

Wykonawcę oraz pod warunkiem, że strona złoży pisemny wniosek, w którym

wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania  przedmiotu umowy,

zarówno co do faktu jak i co do wysokości oraz przedstawi dowody z tym

związane.

16.7.Zmiana umowy może dotyczyć podwykonawstwa, a szczególności:

1) wskazanie innych podwykonawców

2) rezygnacja z podwykonawców

3) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa albo wykonanie zamówienia przy

pomocy podwykonawców, pomimo nie wskazania w postępowaniu żadnej części

zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa

16.8.Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego na podstawie

wniosku o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem z co najmniej

tygodniowym  wyprzedzeniem,  jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu jest

wynikiem :

1) siły wyższej, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie nie posiadające swojego źródła wewnątrz jednostki wykonawcy, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia powstaniu jego i jego szkodliwym następstwom ,

2) niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót w terminie określonym w §2

3) zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

4) okoliczności powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiający polecił usunąć błędy lub dokonać zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

5) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych lub terenowych ( kolizja z sieciami infrastruktury technicznej)

6) konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność

7) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia

16.9.Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu

umowy  jeżeli  Wykonawca w ciągu 7 dni od chwili zaistnienia okoliczności nie

przedłoży Zamawiającemu  szczegółowego wniosku o przedłużenie terminu wraz

z  uzasadnieniem.

16.10.Zamawiający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę

zdecyduje  czy i o ile przedłuży termin wykonania przedmiotu umowy.

16.11.Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust.2, ust.4, ust.6 okoliczności nie

stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich

zmian, ani  nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

16.12.Zamawiającemu w trakcie trwania umowy przysługuje prawo zmniejszenia

zakresu robót i  pomniejszenie wynagrodzenia o kwotę wyliczoną w oparciu o

czynniki cenotwórcze przyjęte  przez Wykonawcę do sporządzenia oferty.

XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

17.1.Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym

postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają

lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą

ponieść szkodę w  wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy

Prawo zamówień  publicznych.

17.2.Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków

zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym

na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej

prowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

17.3.W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a)  określenia warunków udziału w postępowaniu

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

c) odrzucenia oferty odwołującego

d) opisu przedmiotu zamówienia

e)  wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje

17.4. W przypadku:

a) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w

postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub

b) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie

ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie

wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania

poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania zasadności

przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności

zaniechanej, informując o tym wykonawców.

17.5.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności

zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać

zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności

faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.6.Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą

elektroniczną, lub

b)10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

17.7.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego

www.bip.umopatow.pl

17.8.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.6., 17.7. wnosi się w

terminie   5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących

podstawę jego  wniesienia.

17.9.Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy

zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie

później niż w terminie:

a)	15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia

o udzieleniu zamówienia wraz z uzasadnieniem,

b)1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w

Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

17.10.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej

albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

17.11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią

przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

17.12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie

określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez

Krajową Izbę Odwoławczą.

17.13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może

przedłużyć termin składania ofert.

17.14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg

terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową

Izbę Odwoławczą orzeczenia.

17.15. Kopię odwołania zamawiający:

a) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu

o udzielenie zamówienia,

b) zamieści również na stronie internetowej – Strona www.bip.umopatow.pl,

jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzywając wykonawców do

przystąpienia do  postępowania odwoławczego.

17.16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3

dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje,

i  interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

17.17.Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej

Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego

kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz

wykonawcy  wnoszącemu odwołanie.

17.18.Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą,

jeżeli   nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.

17.19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

17.20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w

Dziale  VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179

do 198g.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18.1.Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania,

ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem

dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu

postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez

uczestników  postępowania, nie później niż w terminie składania ofert oraz

wykazali, że stanowią  one tajemnicę przedsiębiorstwa.

18.2.Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej

oferty lub unieważnieniu postępowania.

18.3.Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego

wniosku

b) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych

dokumentów   i  informacji

c) udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika

zamawiającego

d) wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych

ofert,  za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania

obrazu

e) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz

w  czasie  godzin jego pracy - urzędowania

18.4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo

zamówień publicznych, rozporządzenie Ministra Rozwoju  z dnia 28 lipca 2016r

w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U.

2016  poz. 1128) oraz Kodeks Cywilny.

18.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

RMKG-XII.271.11.2017

Zał. nr 1  do SIWZ

ROZDZIAŁ II

Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty

STRONA TYTUŁOWA OFERTY

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na  „Przebudowę i wyposażenie pomieszczeń Opatowskiego Ośrodka Kultury wraz z adaptacją ich części na potrzeby Biblioteki Gminnej.”

| Oznaczenie oferenta - nazwa | NIP |
| --- | --- |
| Adres | Regon |
| Miejscowość, powiat, województwo | Nr telefonu służbowego i numer faksu |
| Kontakt internetowy ( strona, e-mail) |  |

RMKG-XII.271.11.2017

Zał. nr 2 do SIWZ

## FORMULARZ  OFERTOWY

.

Gmina Opatów

Plac Obrońców Pokoju 34

27-500 Opatów

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu przystępujemy do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 oraz z 2016 poz.831 i 996) którego przedmiotem jest;  „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń Opatowskiego Ośrodka Kultury wraz z adaptacją ich części na potrzeby Biblioteki Gminnej.”

MY NIŻEJ PODPISANI

Działając w imieniu i na rzecz

( nazwa ( firma ) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców

w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy firm i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia ( całkowity koszt robót):

Cena ofertowa   netto          :  ……………………………………… zł

Słownie :.............................................................................................

Cena ofertowa brutto          :   ………………………………………zł

Słownie : ……………………………………………………………….....

w tym :

podatek VAT                        :  ........................................................zł

Słownie : ...........................................................................................

Udzielamy ......................... gwarancji.

Podana przez nas cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

1.Robotę budowlaną stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia zrealizujemy w

terminie: do 31.05.2018r

2.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia oraz wzorem umowy, przyjmujemy warunki w nich zawarte i nie

wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje

do przygotowania oferty.

4.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w

SIWZ.

5.Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia umowy, zostały przez nas

zaakceptowane bez żadnych zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru

naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego.

6.Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą,

przedmiot zamówienia zamierzamy realizować bez udziału podwykonawstwa /

przy udziale podwykonawstwa w zakresie…………………………….........

7. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*

8.Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w

związku z  niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym

uczestnikom  postępowania:*...................................................................................

9.Oświadczamy pod groźbą odpowiedzialności karnej, iż załączone do oferty

dokumenty opisują stan faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.(art. 233 k.k.).

10 Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

11.Inne informacje Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

12.Osoba / osoby do kontaktu z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie

zobowiązań umowy:

............................................................. tel komórkowy, fax

....................................................................

Podpis Wykonawcy, pieczątka

........................................................

Miejsce i data

٭ nie potrzebne skreślić

RMKG-XII.271.11.2017                                                           Zał. Nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Gmina Opatów

Plac Obrońców Pokoju 343

27-500 Opatów

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………

imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1.  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
           art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie   wykonawcy z

postępowania na podstawie ww. przepisu]

2.  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
           art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ................................................................................... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

RMKG-XII.271.11.2017                                                            Zał. Nr 4 do SIWZ

Zamawiający:

Gmina Opatów

Plac Obrońców Pokoju 34

27-500 Opatów

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez …………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  …………..…………………………………………………..…………… (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……

…………………………………………

(podpis)

zał. nr 5 do SIWZ.

UMOWA  RMKG-XII.272.11.2017

Zawarta w dniu ................................. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie

pomiędzy Gminą Opatów reprezentowaną przez :

...............................................................................................................................................

zwanym  dalej „Zamawiającym” z jednej strony,

a

................................................................................................................................................

reprezentowanym przez :

...............................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą z drugiej strony

o następującej treści :.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

1.W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty wykonawcy w dniu  ...................................

(zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych) Zamawiający powierza , a Wykonawca

przyjmuje do wykonania przedmiot umowy :

Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń Opatowskiego Ośrodka Kultury wraz z adaptacją

ich części na potrzeby Biblioteki Gminnej.

2. Realizacja zamówienia polega na wykonaniu robót budowlanych wewnątrz budynku

mających na celu podniesienie standardów użytkowych obiektu, przystosowania do

obowiązujących przepisów związanych z dostępem dla osób niepełnosprawnych i adaptacją

ich części na potrzeby Biblioteki Gminnej. Dokumentacja zawiera zakres robót szerszy od

zakresu objętego niniejszym zamówieniem. Na zakres robót budowlanych składają się

następujące prace :

- - Uzupełnienia i wykonanie nowych stropów,

- - Wymiana drzwi, ościeżnic, rozkucia i wykonanie nowych nadproży,

- - Przebudowa i budowa sanitariatów,

- - Wymiana posadzek w pomieszczeniach ogólnodostępnych, pomieszczeniach przebudowywanych, korytarzach (holach) górnym i dolnym, we wszystkich pomieszczeniach biblioteki,

- - Modernizacja instalacji sanitarnych : wody, kanalizacji, c.o., wentylacji (uzupełnienia wentylacji w celu dostosowania obiektu dla potrzeb biblioteki )

- - Modernizacja instalacji elektrycznej

- - Wymiana instalacji elektrycznej

- - Dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów ppoż.( w zakresie instalacji i urządzeń)

- 3. Całość materiałów na realizację przedmiotu umowy zabezpiecza Wykonawca.

4.Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi

zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami oraz

normami.

5.Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót i  dokumentacji technicznej obejmującej : projekt budowlany oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

6.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacja techniczną, zweryfikował

przedmiar robót z dokumentacją oraz dokonał ich sprawdzenia i nie wnosi zastrzeżeń do ich

zgodności, kompletności i uznaje je za wystarczające do realizacji zamówienia. Przedmiar

robót jest tylko materiałem pomocniczym do  sporządzenia oferty, a zawarte w nich dane nie

stanowią podstawy do oszacowania ceny zamówienia.

7.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem wykonywania przedmiotu umowy, w

szczególności z nieruchomością , na której wykonywany będzie przedmiot umowy,

warunkami  otoczenia, warunkami środowiskowymi i w związku z tym oświadcza, że

wykonanie przedmiotu  umowy zgodnie  z jej treścią i załącznikami jest możliwe i nie

zgłasza w tej mierze żadnych zastrzeżeń.

8.Wykonawca na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami zorganizuje plac

budowy.

9.Do Wykonawcy należy obsługa geodezyjna i  inwentaryzacja powykonawcza.

TERMIN WYKONANIA

§ 2.

1.Ustala się następujące terminy przedmiotu umowy :

1) rozpoczęcie od dnia  ..............................

2)zakończenie do dnia   31.05.2018r

2.Przez zakończenie robót budowlanych w terminie wskazanym w ust.1 pkt 2 należy rozumieć

ich zgłoszenie Zamawiającemu przez Wykonawcę w sposób wskazany w § 21 umowy.

3. W celu umożliwienia kontroli prawidłowego postępu robót budowlanych Zamawiający

ustala terminy wykonania elementów robót. Potwierdzeniem wykonania każdego z

elementów będzie protokół kontroli.

4.Określa się następujące terminy wykonania poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia :

1)Uzupełnienia i wykonanie nowych stropów	-  09.02.2018

2)Wymiana drzwi, ościeżnic, rozkucia i wykonanie nowych nadproży 15.02.2018

3)Przebudowa i budowa sanitariatów	-  28.02.2018

4)Wymiana posadzek w pomieszczeniach ogólnodostępnych, pomieszczeniach

przebudowywanych, korytarzach (holach) górnym i dolnym, we wszystkich

pomieszczeniach biblioteki -  15.05.2018

5)Modernizacja instalacji sanitarnych : wody, kanalizacji, c.o., wentylacji	- 30.03.2018

6)Instalacje elektryczne	-  30.03.2018

5.Niezrealizowanie w terminie elementu robót będzie podstawą do rozwiązania umowy i

naliczenia kar za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy liczonych od wartości elementu. 6.Wartość elementów robót zostanie określona w oparciu o przedłożony przez Wykonawcę w

dniu podpisania umowy kosztorys ofertowy. Z chwilą rozwiązania umowy zostanie powołana

komisja w celu określenia stopnia zaawansowania robót budowlanych i ustalenia wysokości

kar umownych.

WYNAGRODZENIE

§ 3

1.Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu zamówienia

opisanego  w § 1 ust. 1 umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 ustala się na kwotę brutto :  ..................................                       ( słownie :  ...............................................................) w tym obowiązująca stawka  VAT ....%

3.Wynagrodzenie o którym mowa w ust.2 jest niezmienne do końca realizacji przedmiotu

umowy, z zastrzeżeniem § 21 ust.7  oraz § 22 ust.3, ust.4 i ust.10.

4.Wynagrodzenie określone w ust.1 i 2 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w

dokumentach o których mowa w § 1 ust.5. Zawiera ono ponadto następujące koszty: roboty

przygotowawcze, porządkowe, organizacyjne, geodezyjno- inwentaryzacyjne oraz wszelkie

inne koszty związane z realizacją i odbiorami wykonanych robót.

5.Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego, Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Oznacza to, że Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego czy zostały one przewidziane na dzień złożenia oferty.

§ 4.

1.Wynagrodzenie dla  Wykonawcy płatne będzie jedną fakturą  częściową  po osiągnięciu

zaawansowania robót przekraczającym 50% robót objętych zamówieniem w wysokości 40%

wartości zamówienia wynikającej z oferty oraz fakturą końcową  po wykonaniu i odbiorze

całości  robót.

2.Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru części zadania,  a faktury  końcowej, będzie protokół końcowy odbioru całego zadania podpisany przez obie strony umowy i inne osoby biorące udział w odbiorze, zawierający oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy został wykonany bez wad, a także stwierdzający ewentualne naliczenie przez Zamawiającego kar umownych z podaniem ich wartości i przyczyny ich naliczania. Kwota naliczonej kary umownej zostanie potrącona z faktury wystawionej przez Wykonawcę. Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego na co Wykonawca wyraża zgodę.

3.Ustala się termin zapłaty wystawionych faktur w ciągu 30 dni od ich otrzymania przez Zamawiającego wraz z dokumentami rozliczeniowymi z zastrzeżeniem § 4 ust.4-6  i § 16 .

4. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje zamówienie z udziałem podwykonawców/dalszych

podwykonawców zobowiązany jest załączyć do faktur dowody zapłaty należnego

wynagrodzenia podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom.

5.W związku z postanowieniami umowy określającymi zapłatę wynagrodzenia należnego

Wykonawcy, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za

odebrane roboty jest przedstawienie dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych

robót budowlanych

6.W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty

Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w

części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.

7.Przez dowód zapłaty rozumie się zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców i

dalszych podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia na podstawie Umowy o

Podwykonawstwo wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur ( zawierających date

wpływu  do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) i bankowych dowodów zapłaty

lub pisemnego oświadczenia podwykonawcy złożonego w oryginale , że otrzymał w

terminie należne mu  wynagrodzenie w wysokości określonej w fakturze a w przypadku

opóźnienia w płatności  wskazanie ilości dni opóźnienia.

8.W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub

obowiązującymi przepisami prawa Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do

czasu wyjaśnienia oraz otrzymania korygującej faktury VAT, bez obowiązku płacenia

odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.

OBOWIĄZKI    ZAMAWIAJĄCEGO

§ 5.

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać teren budowy w dniu podpisania umowy.

2. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy w dniu podpisania umowy

dokumentację techniczną.

3. Po przejęciu placu budowy Wykonawca staje się jego gospodarzem w rozumieniu przepisów

prawa budowlanego.

4. Zamawiający zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorach częściowych, technicznych oraz

końcowych robót.

5. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz w razie

konieczności także autorskiego.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 6.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy upoważnionego przez Wykonawcę do wykonywania czynności przewidzianych w ustawie Prawo Budowlane.

§ 7.

1. Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego przejęcia terenu budowy, zabezpieczenia

terenu budowy z należytą starannością, oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, dbania o

należy porządek na terenie budowy oraz zorganizowania zaplecza budowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i

przedłożenia go Zamawiającemu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

3.Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego przekazywania Zamawiającemu

dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego

wykonania robót zgłoszonych do odbioru.

4.Wykonawca zobowiązuje się strzec na swój koszt i ryzyko mienia Zamawiającego znajdującego się na terenie budowy pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztów usunięcia szkód w mieniu Zamawiającego powstałych w związku z realizacją robót i z niewłaściwym zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawcę.

5. Za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na terenie budowy oraz wyrządzone osobom trzecim ponosi odpowiedzialność Wykonawca i zobowiązany jest do ich naprawienia na własny koszt.

6. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przerwania robót oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed zniszczeniem.

7. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót otoczenia miejsca budowy, dróg, instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego na własny koszt.

8. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w razie potrzeby stosownych prób technologicznych potwierdzających osiągnięcie założonych w dokumentacji technicznej parametrów.

9. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z częstotliwością zapewniającą prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

10. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się przekazać przedmiot umowy   Zamawiającemu w terminie ustalonym do odbioru robót.

§ 8.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem wszelkich zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej od chwili przejęcia terenu budowy aż do podpisania protokołu odbioru  końcowego i w związku z tym powinien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia przed dniem zawarcia umowy z Zamawiającym.

2.Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest okazać polisy ubezpieczeniowe wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

3. Z chwila przekazania Wykonawcy placu budowy na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność miedzy innymi za :

- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich

powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów

mechanicznych,

- szkody wynikające za zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia

związanego z prowadzeniem robót,

- szkody wynikające ze zniszczonych własności osób trzecich spowodowane prowadzeniem

robót podczas realizacji przedmiotu umowy.

4. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie uzyskane od instytucji

ubezpieczeniowej będą obciążały Wykonawcę.

5. Koszty ubezpieczenia w pełni ponosi Wykonawca

§ 9.

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały o których mowa w ust.1 musza odpowiadać wymaganiom określonym w

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

budowlanych i posiadać certyfikat Unii Europejskiej CE, a ewentualne odstępstwa muszą

być uzgodnione na piśmie z Zamawiającym w zakresie parametrów i jakości- wymogom

określonych dla wyrobów dopuszczonych do stosowania i obrotu w budownictwie.

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca, Podwykonawca  obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną oraz dokument potwierdzający równoważność dla materiałów zamiennych oraz posiadają oznakowanie zgodności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2017r poz.1226) poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej.

4. Materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy albo na wysypisko odpadów przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz.U. z 2016r poz. 1987 z późn. zm.) Koszt związany z rozbiórką, transportem, składowaniem(utylizacją) materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca, nie podlega on osobnej zapłacie i jest zawarty w wynagrodzeniu o którym mowa w § 3 ust.2 niniejszej umowy.

§ 10.

1. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały potrzebne do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych na terenie budowy z materiałów Wykonawcy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

2. Badania o których mowa w ust.1 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

3. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania.

4. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowano materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, te koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót jest zgodne

z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej trwania, zawiadomić Zamawiającego o niemożliwości realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie otrzymanej dokumentacji lub zawiadomić, iż realizacja robót na podstawie dostarczonej dokumentacji spowoduje powstanie wadliwego obiektu, w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Ponadto Wykonawca we wskazanym powyżej terminie ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o innych okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu zrealizowaniu robót.

§ 11.

Wykonawca niezależnie od obowiązków wymienionych w § 6 do § 10 umowy ma obowiązek

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót lub ich części bądź urządzeń w trakcie

realizacji – naprawienia i doprowadzenia ich do stanu pierwotnego na swój koszt.

§ 12.

1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia w okresie realizacji niniejszej umowy na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące następujące czynności tj.

- kierownika budowy,

- minimum dwóch  pracowników robót wykończeniowych,

2. Obowiązek określony w ust.1 dotyczy także podwykonawców dalszych podwykonawców.

Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne  zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności o których mowa w ust.1.

3.Wykonawca składa wykaz osób, które realizują zamówienie wraz z  oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do wykonywania robót.

4. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o których mowa w ust.3 nie wymaga aneksu do umowy. W tym przypadku Wykonawca przedstawia korektę listy osób wykonujących zamówienie do wiadomości Zamawiającego.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu zamówienia w celu weryfikacji wykonywania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku wskazanego w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez Wykonawcę wskazanych obowiązków.

6. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w wykazie o którym mowa ust.3 i 4 jeżeli Zamawiający o to wystąpi.

7. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób o których mowa w ust.1 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne o których mowa w umowie.

8. W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ust.1, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w umowie jak za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

KIEROWANIE ROBOTAMI, NADZÓR

§ 13.

1. Zamawiający powołuje swoich przedstawicieli do sprawowania nadzoru inwestorskiego i

koordynacji realizacji przedmiotu zamówienia z Wykonawca robót budowlanych w osobach:

- inspektor nadzoru.................................................................................................................

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ............................................................

posiadającego uprawnienia........................................................................................................

3. Zmiana przez Wykonawcę osób o których mowa w ust.2 w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego

zaakceptowania przez Zamawiającego . Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7

dni od daty przedłożenia propozycji gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą

takie same lub wyższe.

4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust.3

nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem którejkolwiek osoby do realizacji umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika budowy/ robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana o której mowa w ust.3 nie wymaga aneksu do

niniejszej umowy.

6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób uczestniczących ze strony

Wykonawcy w realizacji zamówienia jeżeli nie wykonują należycie swoich obowiązków.

Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni

od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

PODWYKONAWSTWO

§ 14.

1. Strony dopuszczają możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania robót budowlanych

będących przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcom.

2. Powierzenie wykonania części zamówienia w zakresie robót budowlanych podwykonawcy

lub dalszym podwykonawcom może nastąpić wyłącznie na podstawie Umowy o

Podwykonawstwo.

3. Wciągu 30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż przed rozpoczęciem

robót budowlanych przez podwykonawców, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do

akceptacji listę podwykonawców wraz z projektem Umowy o Podwykonawstwo.

Wykonawca ma również obowiązek przedstawienia projektu zmian Umowy o

Podwykonawstwo.

4. Podwykonawca zamierzający zlecić część zamówienia sobie powierzonego, dalszym

podwykonawcom jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy

Podwykonawstwa zgodnie z treścią projektu, o którym mowa w ust.3.

5. Zamawiający wciągu  14 dni od otrzymania  projektu Umowy o Podwykonawstwo lub

projektu zmiany Umowy o Podwykonawstwo może zgłosić pisemne zastrzeżenie do treści

projektu, a  jeżeli w tym terminie ich nie przedstawi, to Wykonawca ma prawo uważać

przedłożony projekt za zaakceptowany.

6. Wykonawca / podwykonawca / dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o

Podwykonawstwo oraz jej  zmian w terminie 7 dni od daty ich zawarcia. Dotyczy to także

umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi z wyjątkiem umów o których mowa w

art. 143b ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Wciągu 7 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany,

Zamawiający może zgłosić pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy w przypadku :

- niespełnienia wymagań dla Umowy o Podwykonawstwo określonych w SIWZ

- gdy określono dłuższy niż 30 dni termin zapłaty wynagrodzenia

8. Jeżeli zawarta Umowa o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w

ramach zamówienia na roboty budowlane przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni

Zamawiający  wzywa Wykonawcę do zmiany umowy pod rygorem zapłaty kary umownej,

o której mowa  w § 18 ust.1, pkt 1 lit.i.

9. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do treści zawartej Umowy o Podwykonawstwo lub jej

zmiany w terminie określonym w ust.7 uważa się za akceptację umowy przez

Zamawiającego, z  tym że nie można uznać za zaakceptowaną umowę, która zawiera

odmienne postanowienia niż  przewidziane w projekcie tej umowy przedłożonym do

zaakceptowania Zamawiającemu, do którego nie wniósł zastrzeżeń.

10.Wartość zakresu robót powierzonych Wykonawcy i dalszemu podwykonawcy nie może

być wyższa od wartości tego samego zakresu robót określonych w niniejszej umowie.

11.Każdorazowe powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy, zmiana

podwykonawcy/ dalszych podwykonawców w okresie realizacji umowy wymaga pisemnej

zgody Zamawiającego. Naruszenie przez Wykonawcę niniejszego postanowienia uprawnia

Zamawiającego do jednostronnego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez

prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu ze strony Wykonawcy.

§ 15.

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizował samodzielnie bez

podwykonawców/ za pomocą podwykonawców.

2. Zakres i warunki realizacji części zamówienia, które Wykonawca powierza

podwykonawcy/om:

- zgodnie z ofertą z dnia ............................Wykonawca powierza podwykonawcy/com

następujące części zamówienia :

a) .......................................................................................................................................

b) ......................................................................................................................................

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia

robót.

4. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.

Wykonawca  jest odpowiedzialny za działania , uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i

dalszego  podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie

jak za swoje działanie.

5. Strony dopuszczają możliwość rezygnacji lub zmiany podwykonawców, na etapie

realizacji  Umowy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych

w art.22a ustawy Pzp w celu  wykazania  spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o

których mowa w art. 22 ust.1 W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany  wykazać

Zamawiającemu, że inny proponowany podwykonawca lub wykonawca samodzielnie

spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie

zamówienia.

6. Umowy z Podwykonawcami , które zawierał będzie Wykonawca działający jako

Konsorcjum,  zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.

7. Umowy o Podwykonawstwo muszą zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności

podwykonawcy za wykonanie nie wykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do

uregulowań zawartych w umowie z Wykonawcą, w szczególności odpowiedzialność z

tytułu gwarancji i rękojmi oraz kar umownych.

8. Wykonawca wraz z umową przedłoży dokument właściwy dla danej formy organizacyjnej

Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do

reprezentowania  stron umowy.

§ 16.

Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy;

1. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w  Umowie o Podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia

Wykonawcy/  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

2. Wykonawca jest  bezpośrednio odpowiedzialny przed Zamawiającym za realizacje swych

zobowiązań względem podwykonawców, w tym za prawidłowe i terminowe rozliczenie się

ze  wszystkimi podwykonawcami

3. Wykonawca zobowiązuje się do nie potrącania z wierzytelności podwykonawcy swoich

wierzytelności z innych stosunków prawnych niż umowa pomiędzy Wykonawcą, a

podwykonawcą dotyczących przedmiotu niniejszej umowy

4. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o

Podwykonawstwo, której przedmiotem  są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną

Zamawiającemu Umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi

związane z realizacją niniejszego zamówienia, w przypadku uchylenia się od obowiązku

zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę

zamówienia na  roboty budowlane.

5. Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez

Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub

po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o

Powykonawstwo,  której przedmiotem są dostawy lub usługi

6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić

Wykonawcy zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty

wynagrodzenia  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o

terminie zgłoszenia  uwag, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej

informacji.

8. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie Zamawiający

może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże nie zasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się

należy, albo

3)dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność

takiej zapłaty na rachunek podwykonawcy, dalszego podwykonawcy wskazany na

pisemnie potwierdzonej  przez podwykonawcę dalszego podwykonawcę kopii faktury

podwykonawcy, dalszego podwykonawcy. W takim przypadku wynagrodzenie

wykonawcy zostanie odpowiednio  pomniejszone o kwotę zapłaconą podwykonawcy,

dalszemu podwykonawcy

9. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jeżeli w

sposób wystarczający Wykonawca wykaże nie zasadność bezpośredniej zapłaty,

Zamawiający złoży do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Oznacza to , iż bezpośrednia zapłata będzie

dokonywana wyłącznie w sytuacji,   gdy zapłata za realizację świadczenia nie będzie budziła

poważnych zastrzeżeń Wykonawcy, a  tym samym Zamawiającego.

10.W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę skutkujących złożeniem spornej kwoty

wynagrodzenia do depozytu sądowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez Wykonawcę jak i

podwykonawcę będzie równoznaczne z koniecznością sadowego rozstrzygnięcia sporu.

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy Zamawiający potraci kwotę wypłaconego wynagrodzenia, z wynagrodzenia

należnego Wykonawcy. Potracenie o którym mowa w poprzednim zdaniu nie wyklucza

zastosowania kar  umownych określonych w §18 ust.1, pkt 1 lit.e

12.Dwukrotne dokonanie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5% wartości brutto

umowy w sprawie zamówienia publicznego uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od

umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu ze

strony Wykonawcy.

13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązanie zaciągnięte przez Wykonawcę

wobec osób i podmiotów, które nie były podmiotem zawartych i zaakceptowanych przez

Zamawiającego umów podwykonawstwa.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełna odpowiedzialność za roboty wykonane

przez Podwykonawców

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA

§ 17

1.Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na  3 % ceny całkowitej

podanej w ofercie.

2.Wykonawca w dniu podpisania umowy wniósł zabezpieczenie w formie  .............................

w wysokości  ..........................................................................................................................

(słownie: ...................................................................................................................................)

gwarancji należytego wykonania robót i   .......................... (słownie:  .................................)

z tytułu właściwego usunięcia wad fizycznych  .

3. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie

zwrócone w następujący sposób:

a) 70% w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez wykonawcę robót i przyjęcia ich przez

Zamawiającego jako należycie wykonanych

b) pozostałe 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady

4. Zabezpieczenia podlegające zwolnieniu, ulegają zmniejszeniu w szczególności z tytułu

potrąceń za złą jakość robót, nie dotrzymanie terminu realizacji umowy, nakładów

poniesionych na usuniecie wad jeżeli nie dokonał tego Wykonawca robót.

KARY UMOWNE

§ 18.

1.Strony postanawiają, że za nienależyte wykonanie umowy będą naliczane kary umowne w

następujących wypadkach i wysokościach :

1). Wykonawca jest zobowiązany zapłacić kary umowne Zamawiającemu:

a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki po upływie terminu umownego,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5%

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na

usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia

umownego określonego w § 3 umowy.

d) za nie zgłoszenie któregokolwiek podwykonawcy / dalszego podwykonawcy w wysokości  3.000,00 zł za każdego nie zgłoszonego podwykonawcę / dalszego podwykonawcę

e) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszy podwykonawcom w wysokości  równej 5% kwoty wynagrodzenia, którą Zamawiający zapłacił podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w formie zapłaty bezpośredniej, o której mowa w § 16 pkt 4 umowy

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 3.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niezależnie od ilości dni spóźnienia zapłaty

g) za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 3.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek

h) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 3.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek

i) za brak zamiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty pomimo wezwania Zamawiającego, o którym mowa w § 14 ust.8 umowy w wysokości 3.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek

j)  za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 12 ust.1 osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek- kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę,

k) za oddelegowanie do wykonania prac wskazanych w § 12 ust.1 osób nie wskazanych w wykazie o którym mowa w § 12 ust.3 – w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek – kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie  jest ona wskazana w wykazie o którym mowa w § 12 ust.3 – dotyczy to także osób zatrudnionych przez podwykonawców/ dalszych podwykonawców.

l) za opóźnienie w oddaniu poszczególnych etapów przedmiotu umowy określonych w § 2 ust.4 w wysokości 0,5% wartości elementów robót wyliczonych w oparciu o czynniki cenotwórcze przyjęte przez Wykonawcę do sporządzenia oferty zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

2).Zamawiający jest zobowiązany zapłacić kary umowne Wykonawcy:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Obok kar umownych przewidzianych niniejszą umową strony zastrzegają sobie prawo do

odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 19.

1. Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu

Cywilnego, zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących

sytuacjach:

- ogłoszenie upadłości bądź rozwiązania firmy Wykonawcy,

- przerwanie przez Wykonawcę robót z przyczyn zależnych od siebie i nie realizowanie

ich co najmniej przez okres jednego  tygodnia,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego,

- Wykonawca skierował do realizacji zamówienia podwykonawców / dalszych podwykonawców bez zawartej Umowy o Podwykonawstwo

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności przewidującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego

odstąpienia.

3. W przypadku odstąpienia od umowy , rozwiązania umowy,  strony umowy obowiązują

następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym,

niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy, odstąpienia

od umowy. Koszty zabezpieczenia robót ponosi ta strona, z której winy nastąpiło

rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy

- odmowa wykonania prac zabezpieczających lub zwłoka powyżej 3 dni od wezwania

Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawiającego do  zastępczego zlecenia

wykonania innemu podmiotowi i obciążenia Wykonawcy kosztami do wysokości

faktycznie  poniesionych przez Zamawiającego wydatków, o ile zgodnie z umową koszt

zabezpieczenia robót leży po stronie Wykonawcy

- nie później niż w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy lub wypowiedzenia umowy,

Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół z inwentaryzacji

robót wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień

rozwiązania umowy, odstąpienia od umowy oraz wartości robót zabezpieczających

- protokół z inwentaryzacji robót podpisany przez strony umowy stanowić będzie podstawę do odbioru wykonanego zakresu przedmiotu zamówienia, który będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę

- w dniu podpisania protokołu przez strony umowy Zamawiający przejmuje od Wykonawcy  teren budowy pod swój dozór.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które Wykonawca

nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych, w

terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały

wykonane do dnia odstąpienia.

5. Termin płatności faktur wystawionych w wyniku czynności, o których mowa w niniejszym

paragrafie wynosi 30 dni.

RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA

§ 20.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady

fizyczne i prawne przedmiotu umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na

okres 5 lat licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2.Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przeglądów w ramach udzielonej rękojmi.

Przeglądy wykonywane będą raz w roku przez cały okres trwania rękojmi. Ostatni przegląd

odbędzie się w ostatnim miesiącu obowiązywania rękojmi.

3.Nie zależnie od udzielonej rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu ........... miesięcy

gwarancji jakości wykonanych robót liczonej od dnia podpisania protokołu końcowego

odbioru robót.

4. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.

5. Zamawiający może wykazywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

6. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad

bezpłatnie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym

technicznie możliwym terminie uzgodnionym przez strony.

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji także po terminie

ustalonym w ust.1 i 3 jeżeli reklamował wadę w wykonaniu przedmiotu umowy przed

upływem tego terminu.

8. Usunięcie wady będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez

Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.

9. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy tj. czas liczony od

zgłoszenia istnienia wady do usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie.

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

wówczas Zamawiający może zlecić usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

ODBIORY

§ 21

1. Wykonawca zobowiązany jest do informowania przedstawicieli Zamawiającego (inspektora

nadzoru) o gotowości do odbioru elementów robót ulegających zakryciu i robót

zanikających. Nie poinformowanie przez Wykonawcę o w.w. faktach zobowiązuje go do

odkrycia tych elementów robót lub wykonania otworów niezbędnych do ich zbadania, a

następnie przywrócenia elementów robót do stanu poprzedniego. W przypadku uszkodzenia

lub zniszczenia elementów robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji- naprawienia

ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt.

Zamawiający ma obowiązek dokonania odbioru w terminie 3 dni roboczych od dnia

zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę.

Nie dokonanie bez uzasadnionej przyczyny odbioru przez Zamawiającego w w.w. terminie

upoważnia Wykonawcę do kontynuowania prac.

2. Zakończenie wykonania robót oraz gotowość do odbioru wykonawca zgłasza na piśmie

Zamawiającemu. Kierownik Budowy wspólnie z Inspektorem Nadzoru sprawdzają

skompletowaną przez Wykonawcę dokumentację odbiorową zadania i spisują stosowny

protokół stwierdzający jej kompletność, który stanowi podstawę dokonania wpisu o

zakończeniu robót w dzienniku budowy i zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru

końcowego.

3. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu

7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

4. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.

5. Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują strony umowy.

6. W przypadku  kiedy w toku odbioru stwierdzone zostaną wady, których usunięcie będzie niemożliwe w czasie trwania odbioru Zamawiający przerwie czynności odbioru do czasu ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

7. Jeżeli w toku odbioru stwierdzone zostaną wady, uznane za nie nadające się do usunięcia Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do utraconej wartości przedmiotu zamówienia.

ZMIANA UMOWY

§ 22.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie

aneksu podpisanego przez obie strony.

2.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jeżeli zmiana umowy

będzie korzystna  dla Zamawiającego i będzie dotyczyć:

1) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji

projektowej

2) zmiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów

przewidzianych w dokumentacji projektowej

3. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę wyliczoną w

oparciu o czynniki cenotwórcze przyjęte przez Wykonawcę do sporządzenia oferty w

przypadku:

1) rezygnacji z części zakresu robót do wykonania,

2) braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji

projektowej,

3) modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub

uzupełniających za roboty zaniechane,

4) jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych, które ulegają

zmianie.

4. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia należnego

Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących

zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz pod warunkiem, że strona złoży

pisemny wniosek, w którym wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania

przedmiotu umowy, zarówno co do faktu jak i co do wysokości oraz przedstawi dowody

z tym związane.

5. Zmiana umowy może dotyczyć podwykonawstwa, a szczególności:

1) wskazanie innych podwykonawców

2) rezygnacja z podwykonawców

3) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa albo wykonanie zamówienia przy pomocy

podwykonawców, pomimo nie wskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia

przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa

6. Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego na podstawie wniosku o

przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,

jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem :

1) siły wyższej, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie nie posiadające swojego

źródła wewnątrz jednostki wykonawcy, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz

niemożliwe do zapobieżenia powstaniu jego i jego szkodliwym następstwom ,

2) niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót

w terminie określonym w §2

3) zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

4) okoliczności powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiający

polecił usunąć błędy lub dokonać zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach

projektowych lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

5) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych lub

terenowych ( kolizja z sieciami infrastruktury technicznej)

6) konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb i

inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność

7) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych związanych z realizacją

zamówienia podstawowego mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej

realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia

7. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy ,

jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni od chwili zaistnienia okoliczności nie przedłoży

zamawiającemu szczegółowego wniosku o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem.

8. Zamawiający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę zdecyduje czy i o

ile  przedłuży termin wykonania przedmiotu umowy.

9.Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust.2, ust.4, ust.6 okoliczności nie stanowi

bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani  nie może

stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

10.Zamawiającemu w trakcie trwania umowy przysługuje prawo zmniejszenia zakresu robót i

pomniejszenie wynagrodzenia o kwotę wyliczoną w oparciu o czynniki cenotwórcze

przyjęte  przez Wykonawcę do sporządzenia oferty.

§ 23

Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez

pisemnej zgody Zamawiającego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24.

1.Wszelka korespondencja pomiędzy stronami umowy będzie kierowana pod niżej wskazane

adresy:

- Zamawiający – ....................................................................................................

- Wykonawca –  .................................................................................................................

2.Koordynatorem Umowy po stronie Zamawiającego jest :  ...................................................

3.Koordynatorem Umowy po stronie Wykonawcy jest:  ..........................................................

tel.  ..................................... e. mail  ......................................................................................

4.Korespondencja, o której mowa ust.1, będzie uważana za prawidłowo dostarczoną w dniu

osobistego doręczenia lub w dniu potwierdzenia doręczenia, w przypadku zawiadomienia

listem  poleconym za potwierdzeniem odbioru lub w dniu otrzymania powiadomienia faksem

lub  mailem w przypadku niezwłocznego potwierdzenia powiadomienia w formie pisemnej.

5.Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadomienia, w formie pisemnej o każdej zmianie

adresów, o których mowa w ust.1, pod rygorem uznania, iż poczta wysłana na poprzedni

adres została skutecznie doręczona.

6.Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadomienia, w formie pisemnej, o każdej zmianie

adresu swojej siedziby oraz innych danych. Zmiany, o których mowa powyżej nie stanowią

zmiany Umowy.

7. Zmiana osób reprezentujących Strony oraz ich adresy i numery telefonów nie stanowią

zmiany Umowy, ale wymagają pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 25

Ewentualne spory mogące wynikać na tle wykonywania niniejszej umowy strony będą

rozstrzygać w drodze polubownego porozumienia. W przypadku nie osiągnięcia

porozumienia spory rozstrzygać będą właściwe sądy powszechne dla  Zamawiającego.

§ 26.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie

przepisy Kodeksu Cywilnego,  ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy Prawa Budowlanego i inne obowiązujące w przedmiotowym zakresie

§ 27.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

§ 28

Załączniki stanowiące integralną część umowy :

1) Oferta Wykonawcy

2) SIWZ

ZAMAWIAJĄCY :                                                                        WYKONAWCA: